## Cronograma
#NAME? | Projeto: Adopet | [5 empty] | Qualificação Técnica:Programador | [13 empty] | Curso: Integrado de Informática
[8 empty] | Planejado |  |  | Realizado
ID | Tarefa |  |  | Status | Predecessora | Responsável | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO
|  | Data Inicio | Data Fim |  |  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4
1 | Definição do projetoparticipantes e suas tarefas | 2017-08-10 |  | 100% |  | *EQUIPE TODA* | bar: MAIO sem1 to MAIO sem2
2 | Planejamento | 2017-10-08 |  | 10% | 1 | *EQUIPE TODA* | bar: MAIO sem1 to MAIO sem2
3 | Levantameto de requisitos | 2017-09-15 |  | 100% | 2 | *EQUIPE TODA* | bar: MAIO sem2 to JUNHO sem1
4 | Projeto | 2017-11-05 |  | em andamento | 3 | *EQUIPE TODA* | bar: JUNHO sem2 to JULHO sem2
5 | Caso UML | 2018-10-08 |  | 100% | 4 | Larissa | bar: JUNHO sem1 to JULHO sem1
6 | Monografia | 2018-07-08 |  | em andamento | 5 | Maria | bar: JUNHO sem2 to JULHO sem2
7 | Mapa de empatias | 2018-07-26 |  | 100% | 6 | Beatriz | bar: JUNHO sem3 to JULHO sem1
8 | Canvas | 2018-10-26 |  | 100% | 7 | Beatriz | bar: JULHO sem2 to AGOSTO sem1
9 | Banco de dados | 2018-07-12 |  | 100% | 8 | Larissa | bar: AGOSTO sem1 to AGOSTO sem2
10 | Apresentação em pp | 2018-07-12 |  | 100% | 9 | Maria e Larissa | bar: SETEMBRO sem4 to NOVEMBRO sem1
11 | Modelagem e regra de negócios | 2018-10-12 |  | 100% | 10 | Larissa e Beatriz | bar: SETEMBRO sem1 to SETEMBRO sem3; OUTUBRO sem4 to NOVEMBRO sem1
12 | Logo e slogan | 2018-07-06 |  | 100% | 11 | Maria e Larissa | bar: NOVEMBRO sem1
13 | Telas (provisório) | 2017-10-09 |  | 100% | 12 | Maria e Larissa | bar: AGOSTO sem1 to SETEMBRO sem4
14 | Implementação | 2018-08-29 |  |  |  | *EQUIPE TODA* | bar: OUTUBRO sem4 to NOVEMBRO sem2
15 | Apresentação | 2018-11-27 |  |  |  | *EQUIPE TODA* | bar: NOVEMBRO sem2
Tarefa Predecessora
Término a início: A tarefa Sucessora apenas inicia quando a Predecessora termina. (esse é o caso mais comum e utilizado)
*EQUIPE TODA
| Gerente de Projetos | Equipe toda
| Analista de sistemas | Equipe toda
| Arquiteto de software | Equipe toda
| Programador | Equipe toda
| Avaliadore de Qualidade | Equipe toda